## Sheet1
2016 AHIMA IG Standards Project Call Schedule | [13 empty] | Legend | Participants
Calls | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | AHIMA Staff Calls | A. Orlova, H. Rhodes, D. Warner, M. Nusbaum, G. Pyke
AHIMA Staff Calls |  | 2015-01-06 | 2015-02-03 | 2015-03-02 | 2015-04-13 | 2015-05-11 | 2015-06-08 | 2015-07-06 | 2015-08-03 | 2015-09-14 | 2015-10-26 |  |  | TF Calls | AHIMA Standards Task Force
|  | 2015-01-20 | 2015-02-17 | 2015-03-16 | 2015-04-27 | 2015-05-25 | 2015-06-22 | 2015-07-20 | 2015-08-17 | 2015-09-28 |  |  |  | IHE APPC Calls | Diana, Harry, Anna, P&S PC reps
|  | 2015-03-16: 2015-03-30; 2015-08-17: 2015-08-31 |  |  |  | Report on MH | Harry
Work Item Calls | [13 empty] | AHIMA Standards TF on every other Monday 1-3 ET
A. Business Requirements |  | 2015-01-20: 2016-01-11; 2015-02-17: 2016-02-08; 2015-03-16: 2016-03-07; 2015-04-27: 2016-04-04; 2015-06-22: 2016-06-13
|  | 2016-01-25 | 2016-02-22 | 2016-03-21 | Public comment
B. HIM Practice Checklists |  |  | 2016-02-22 | 2016-03-21 | 2015-04-04 | Public comment | 2016-06-27 | 2016-07-25
C. Use Cases |  | 2016-01-11 | 2016-02-22 | 2016-03-21 | 2016-04-18 | 2016-05-02 | 2016-06-13 | 2016-07-25 | 2016-08-08 | Public comment
D. IHE Standards Review
D.1 Affinity Domain |  | 2016-04-18: 2016-04-18; 2016-05-02: 2016-05-16; 2016-06-13: 2016-06-27; 2016-07-25: 2016-07-25
D.2 PIX and PDQ |  | 2016-04-18: 2016-04-04
D.3 BPPC/APPC |  |  | 2016-02-22 |  | 2016-04-04 | 2016-05-16 | 2016-06-27 | 2016-07-25
D.4 PAM
D.4 APPC |  | 2015-01-12 | 2015-02-09 | 2016-03-07 | 2016-04-04 | 2016-05-02 | 2016-06-13 | 2016-07-11 | 2016-08-08 |  |  |  |  | IHE calls on Mondays 9-10:30 ET
|  | 2015-01-26 | 2015-02-23 | 2016-03-21 | 2016-04-18 | 2016-05-16 | 2016-06-27 | 2016-07-25 | 2016-08-22
2016-05-30
2017 IHE Proposal
E. AHIMA Proposal | [9 empty] | 2016-09-12 | 2015-10-10 | 2015-11-07 | 2015-12-12
Report Out
D4 Mobile Health (HL7, IHE) |  | 2016-04-18: 2016-04-04; 2016-07-25: 2016-07-25 | 2015-09-12
E. Roadmap Implementation | [13 empty] | All
E.1 HIM |  | 2015-02-23: 2015-02-08; 2016-04-18: 2015-04-04; 2016-06-27: 2015-06-13
E.2 SDO-IHE |  | 2016-04-18: 2015-04-25; 2016-08-22: 2015-08-29
F. COM | 2015-12-07 | 2015-02-23: 2016-02-22; 2016-05-16: 2016-05-02 | 2015-09-12 | 10/15-10/19 |  |  | IG Project, HIMSS Health Story Webinar 5/2/16